## Nhiem vu Do BCD tinh giao
PHỤ LỤC 2: DANH MỤC Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị 6 tháng cuối năm 2026 - Nhiệm vụ do BCĐ tỉnh giao (Kèm theo Văn bản số /UBND-VX1 ngày /6/2026 của UBND tỉnh)
STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp thực hiện | Thời hạn hoàn thành | Ghi chú
I | Nhiệm vụ Quý II/2026
1 | Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân. | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2026-05-31
2 | Rà soát, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh; nghiên cứu xây dựng quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2026-06-30
3 | Chủ động rà soát, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất. Hoàn thiện chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030; chính sách, thu hút, phát triển nguồn nhân lực khoa học cơ bản, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2025 – 2030. | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2026-06-30
4 | Xây dựng chương trình chuyên biệt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên truyền hình, phát thanh và mạng xã hội. | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2026-06-30
5 | Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước. | Ban Tổ chức TU; Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, địa phương | 2026-06-30
6 | Chủ động tăng cường tập huấn cho cán bộ cấp xã để nâng cao năng lực thực thi công vụ trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục được phân cấp; chủ động bố trí nhân sự phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh số lượng thủ tục hành chính phân cấp xuống cấp xã tăng nhiều. | Các xã, phường | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ | 2026-06-30
7 | Rà soát đánh giá, xác định nhu cầu nhân lực bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu và có kế hoạch bổ sung, tăng cường bảo đảm đáp ứng yêu cầu. | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các xã, phường | 2026-06-30
8 | Bảo đảm bố trí đủ nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công tác. Phát huy hiệu quả thực chất phong trào “bình dân học vụ số” và các Tổ chuyển đổi số cộng đồng. | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các xã, phường | Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh | 2026-06-30
9 | Chủ động rà soát nâng cấp đường truyền Internet, bảo đảm ổn định, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo. | Các sở, ngành, địa phương | Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ | 2026-06-30
10 | Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đầy đủ chứng thư số cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của 4 khối cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc. | Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh | 04 khối cấp tỉnh, cấp xã: cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc | 2026-06-30
11 | Xây dựng Kế hoạch phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành, địa phương | 2026-06-30
12 | Chủ động rà soát bố trí kinh phí để nâng cấp, thay thế hoặc bổ sung trang thiết bị CNTT đã xuống cấp. | Các sở, ngành, địa phương | Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ | 2026-06-30
II | Nhiệm vụ Quý III-IV/2026
1 | Đưa kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71/NQ-CP và Chương trình hành động số 42-CTr/TU vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương; bình xét các danh hiệu thi đua hằng năm đối với tập thể, cá nhân. | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2026-12-31
2 | Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. | Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các xã, phường | 2026-12-31
3 | Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các xã, phường | Sở Khoa học và Công nghệ | 2026-12-31
4 | Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các xã, phường | 2026-12-31
7 | Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, người dân và phát huy vai trò Tổ chuyển đổi số cộng đồng. | Các địa phương | Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ | 2026-12-31
13 | Triển khai các nhiệm vụ cấp bách về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Tĩnh; Trung tâm điều hành dữ liệu thông minh tỉnh Hà Tĩnh (IOC Hà Tĩnh); Hệ thống phần mềm tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành cấp tỉnh | Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các địa phương | 2026-12-31
14 | Xây dựng và triển khai Đề án đô thị thông minh | Sở Xây dựng | Các sở, ngành, địa phương | 2026-08-31
15 | Triển khai 10 nhóm nhiệm vụ do các chuyên gia tư vấn | Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh | Các sở, ngành, địa phương | 2026-12-31
16 | Triển khai hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành và địa phương | 2026-12-31
17 | Đẩy mạnh việc cấp tài khoản định danh điện tử VneID | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành và địa phương | 2026-12-31
19 | Hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tỉnh Hà Tĩnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành, địa phương | 2026-12-31
20 | Hoàn thành kết nối, khai thác, chia sẻ hiệu quả dữ liệu; triển khai các sáng kiến mở dữ liệu | Các sở, ngành, địa phương | Sở Khoa học và Công nghệ | 2026-12-31
III | Các nhiệm vụ bổ sung
1 | Đưa kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71/NQ-CP và Chương trình hành động số 42-CTr/TU vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương; bình xét các danh hiệu thi đua hằng năm đối với tập thể, cá nhân. | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2026-06-30
2 | Xây dựng, kết nối, phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Liên hiệp các hội KHKT tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan | 2026-06-30
3 | Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ và trọng dụng nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước; tham mưu quy định thuê chuyên gia theo dự án, nhiệm vụ | Sở Nội vụ | Các sở, ngành, xã, phường | 2026-06-30
4 | Tiếp tục hoàn thiện Ứng dụng công dân số i-Hatinh, Hệ thống phần mềm tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh, từng bước tích hợp toàn bộ các dịch vụ, tiện ích trên một nền tảng thống nhất | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; địa phương | 2026-12-31
5 | Các sở, ngành khẩn trương xây dựng, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý phục vụ triển khai Kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh, khung dữ liệu và Trung tâm IOC | các sở ngành quản lý dữ liệu chuyên ngành | Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh | 2026-09-30
6 | Rà soát, không đầu tư, xây dựng mới các phần mềm, ứng dụng riêng lẻ, phân tán, không cần thiết; bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, kết nối và chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh | Nhiệm vụ thường xuyên
7 | Hoàn thành hệ thống thiết bị trực tuyến chuyên dụng tại phòng họp trực tuyến 69 xã, phường theo đúng tiến độ đề ra | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các xã, phường | 2026-07-30
8 | Tiểu ban An ninh mạng tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch của Tiểu ban năm 2026, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy chế hoạt động. | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2026-12-31
IV | Nhiệm vụ thường xuyên
1 | Trực tiếp, thường xuyên sử dụng Hệ thống theo dõi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (https://theodoinq.dc.vn) làm công cụ thiết yếu trong chỉ đạo, điều hành hằng ngày để phát hiện sớm các điểm nghẽn, rủi ro. | Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ | Các Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp xã | Nhiệm vụ thường xuyên
2 | Chủ động vận dụng cơ chế đã được quy định tại Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. | Các đơn vị chủ trì các nhiệm vụ, dự án | Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính | Nhiệm vụ thường xuyên
3 | Chủ động tìm kiếm cơ hội, đề xuất các sáng kiến, dự án phù hợp với năng lực và chiến lược phát triển, tham gia vào các Hệ thống chiến lược và Sáng kiến đột phá; Tuân thủ các quy trình, hướng dẫn khi tham gia Kế hoạch hành động chiến lược | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Trường Đại học Hà Tĩnh, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên
4 | Trong quá trình xây dựng các CSDL thuộc lĩnh vực phụ trách, triển khai các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số phải thực hiện nghiêm túc công tác số hóa, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tuyệt đối không được đối phó, hình thức, tránh tình trạng song song xử lý cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, gây lãng phí, cản trở tiến độ, hiệu quả công việc. Dữ liệu được tạo lập phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” để tái sử dụng, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh | Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ | Nhiệm vụ thường xuyên
5 | Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng triển khai tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã. Sẵn sàng có phương án dự phòng, kịch bản ứng phó khi hệ thống bị lỗi, bị tấn công, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, an toàn. | Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các xã, phường | Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Nhiệm vụ thường xuyên
6 | Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và BCĐ Trung ương, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ đã có thông tin, dữ liệu trong các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành như: dân cư, hộ tịch, đất đai, bảo hiểm. | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các xã, phường | Văn phòng UBND tỉnh | Nhiệm vụ thường xuyên
7 | Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị theo yêu cầu tại Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương. | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh | Nhiệm vụ thường xuyên
8 | Rà soát và tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các HTTT quan trọng, các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, tài chính, y tế, giáo dục, bảo hiểm, tư pháp... coi đây là tài sản chiến lược, nền tảng quản trị quốc gia hiện đại. Thiết lập cơ chế thống nhất về tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo mật; bắt buộc tích hợp yếu tố an toàn thông tin "ngay từ thiết kế" đối với các trung tâm dữ liệu quan trọng, các hệ thống số, nền tảng số và ứng dụng mới; khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các HTTT, không chấp nhận tình trạng "nợ tuân thủ". Xây dựng cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương trên nguyên tắc bảo mật, an toàn, đúng pháp luật, khắc phục tình trạng cát cứ, phân mảnh dữ liệu. Đặc biệt là nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào các quy trình công việc liên quan đến các hệ thống thông tin quan trọng này. | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các xã, phường | Công an tỉnh | Nhiệm vụ thường xuyên
9 | Chủ động rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách chưa được giải quyết ở những văn bản đã ban hành để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho KHCN, ĐMST, CĐS. Trong đó, bảo đảm các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nền tảng số, dữ liệu để thống nhất, thông suốt | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành, địa phương | Nhiệm vụ thường xuyên
10 | Chủ động rà soát và nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp đột phá để phát triển KHCN, ĐMST thông qua việc tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế tài chính (trong đó trọng tâm là cơ chế Quỹ) đã được thể chế hoá trong thời gian qua. Chịu trách nhiệm về việc chậm hoặc không triển khai việc thực hiện quản lý tài chính theo cơ chế Quỹ, dẫn đến làm giảm hiệu quả trong hoạt động KHCN, ĐMST tại các lĩnh vực do bộ, ngành, địa phương quản lý. | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành, địa phương | Nhiệm vụ thường xuyên
11 | Tập trung đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với các quốc gia phát triển, nhất là các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng nguyên tử… | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành, địa phương | Nhiệm vụ thường xuyên
12 | Chủ động báo cáo Trung ương các tư duy, sáng kiến đột phá và đặt hàng các sản phẩm cần thiết cho phát triển KHCN, ĐMST, CĐS trên Hệ thống pakn.nq57.vn. | Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành, địa phương | Nhiệm vụ thường xuyên
13 | Theo phạm vi quản lý, thông qua Hệ thống pakn.nq57.vn và các kênh có liên quan kịp thời tiếp nhận, phản hồi ý kiến của các tổ chức, cá nhân (người dân, doanh nghiệp, viện, trường, nhà khoa học, nhà sáng tạo…) nhằm đo lường mức độ hài lòng đối với những cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS để kịp thời điều chỉnh. | Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ngành, địa phương | Nhiệm vụ thường xuyên
14 | Tham mưu giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ; đẩy mạnh các hoạt động trung gian của thị trường khoa học và công nghệ. Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thông qua doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành, địa phương | Nhiệm vụ thường xuyên
15 | Vận hành Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành và địa phương | Nhiệm vụ thường xuyên
16 | Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số với các đối tác quốc tế | Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên
17 | Rà soát, không đầu tư, xây dựng mới các phần mềm, ứng dụng riêng lẻ, phân tán, không cần thiết; bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, kết nối và chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh | Nhiệm vụ thường xuyên